Sadarbības partnera - Valmieras tehnikuma - projekta Nr.4.2.1.6/1/24/I/001 īstenošanas progress (20.03.2025. – 19.09.2025.)

Projekta Nr.4.2.1.6/1/24/I/001 “Profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšana nozarēm aktuālo prasmju apguvei” īstenošanas laikā:

- EIS veikta 26 datoru iegāde no uzņēmuma SIA “ATEA”. Datori piegādāti 2025.gada augustā.

- EIS veikta interaktīvā displeja iegāde no uzņēmuma SIA “Tomega”, piegādāti 2025.gada septembrī.

- Izsludināti 3 atklāti konkursi, notiek saņemto piedāvājumu vērtēšana:

Licences elektronikas shēmu projektēšanai (id Nr. VIAA 2025/72 ERAF VT);

Vēja, saules un ūdeņraža enerģijas simulācijas iekārtas un mācību sistēmas (id Nr. VIAA 2025/59 ERAF VT);

UniTrain bāzes modelis, elektrotehnikas pamatu kursi un elektronikas kursi, (id Nr. VIAA 2025/79 ERAF VT).

- Ir izgatavota un uzstādīta projekta informatīvā plāksne.

Publikācijas sagatavošanas datums: 19.09.2025.